## 표지
프로젝트 추진 일정 (12주)
StockCast — NFC 재고관리·수요예측 시스템
| 프로젝트명 | StockCast
| 기간 | 2026-06-01 ~ 2026-08-23 (12주)
| 작성자 | 김연동
| 주당 투입 | 약 10시간 (병행)
| 개발 방식 | 로컬 우선 → AWS 프리티어 배포 (비용 0)
| 작성일 | 2026-06-02
| 버전 | 1.0

## 12주 일정
■ StockCast 12주 추진 일정 (WBS · 간트)
주차 | 기간 | 단계 | 주요 작업 | 산출물 | 상태 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
W1 | 06/01–06/07 | 기획·DB설계 | 프로젝트 구조·Docker/DB 환경, SAP MM 데이터모델, DB모델링 학사 산출물(요구사항·엔터티·ERD) | 구조/스키마, 정의서 3종, ERD | 완료
W2 | 06/08–06/14 | 물리모델·백엔드기초 | 물리모델 확정(테이블명세서·SQL·Sample Data), FastAPI 자재·재고 CRUD API | 테이블명세서, REST API | 개발
W3 | 06/15–06/21 | NFC 입출고 | NFC 입출고 기록 API, Web NFC 스캔 입력 화면 · [학사] 물리모델 제출(6/18~19) | NFC API, 입력 UI | 학사마감
W4 | 06/22–06/28 | 외부데이터 수집 | 기상청 날씨·공휴일 공공 API 수집, 스케줄러 적재 | 수집 파이프라인 | 개발
W5 | 06/29–07/05 | 데이터분석 준비 | 데이터 전처리·EDA, 출고↔날씨 상관분석 | EDA 노트북, 상관분석 | 개발
W6 | 07/06–07/12 | 수요예측 | 다중회귀 수요예측 모델 개발·검증(R², 계수 해석) | 예측 모델, 평가 리포트 | 개발
W7 | 07/13–07/19 | 재고·발주 로직 | 안전재고(Safety Stock)·재주문점(ROP) 계산, 발주 권장 | 발주 로직 엔진 | 개발
W8 | 07/20–07/26 | KPI 대시보드 | React+Recharts 백오피스 대시보드(재고회전율·결품률) | 대시보드 UI | 개발
W9 | 07/27–08/02 | AI 해석 | 로컬 LLM(Ollama)로 예측·재고 결과 자연어 요약·경고 | AI 요약 모듈 | 개발
W10 | 08/03–08/09 | 배포·인프라 | AWS 프리티어 배포, Terraform(IaC), GitHub Actions(CI/CD) | 배포본, IaC 코드 | 개발
W11 | 08/10–08/16 | 통합 테스트 | 통합 테스트·버그픽스·성능 점검 | 테스트 리포트 | 개발
W12 | 08/17–08/23 | 마무리 | 최종 문서화·포트폴리오 정리·발표자료 | 최종 보고서, 발표 PPT | 개발
|  |  | [범례] |  | 완료 | 개발 | 학사마감